## 2024년07월
주간회의보고(7/15) |  | 주간회의보고(7/22) |  | 주간회의보고(7/29) |  | 주간회의보고(8/5)
회의 주요 내용 | 1. 대전 이비가 푸드 로봇 3종 → 대구 본사 설치 건 | 회의 주요 내용 | 1.금일 베버로봇 설치 인원 | 회의 주요 내용 | 1. 유엔디 경주공장(하우토)_기아자동차 | 회의 주요 내용 | 1. 유엔디 경주공장(하우토)_기아자동차
| - 금일 오후 대표님 레이아웃 검토 후 최종 공지 예정. (출장 예정 인원 : Kevin , Aaron , Jason , Lucas) |  | (구미- Aaron, Jason , Lucas 대구- Ivy , John , Iris) |  | (기아자동차_광명공장 → 양산중) |  | - 휠너트 공정 순조롭게 진행 중
| 2. 수성구 도서관 베버로봇 설치 건 |  | 2.연구소 |  | - (기아자동차_화성공장 → 샵테스트 진행중)_라인설치 전 양산성 확보 및 고객현장에 적용 무리없이 전체 test |  | - AMR, AGV뿐만 아니라 순수하게 작업자가 편해지는 물류 로봇
| - 금일 MDX 최종 견적서 (견적 인하 요청 건 ) 수령 후 최종 발주 진행 할 것 ( Ivy ) |  | 2-1. 맥봇 제품을 최우선 순위에 두고 업무 진행 할 것 |  | - 8월초 1차 검수 / 8월말 2차검수 |  | 2. 맥봇_ Safety lock 마무리 단계 진행 중
| - 차주 월요일 혹은 화요일 설치 예정 |  | 2-2. Manual , Dual Tool Changer 제품 양산 예정 |  | - 맥봇에서 진행중인 단일공정과 설계, 설치, 공정 차이 있음 |  | - 목표를 두고 closing
| 3. 구미공장 및 본사 이동형 로봇 부서별 스터디 (엔지니어: 기술 / 기술영업: 기술 및 적용방안) 하고 이해 할 것 |  | 2-3. 7월 말까지 Safety Lock 버전 최종 적용 예정 |  | - 각 업무에 맞는 부분 깊이 이해 하며 대표님 공유 자료 보며 전체적인 공정의 흐름 알고 이해할 필요있음 |  | - MTC, DTC 메뉴얼 만들기
| 4. 기술영업부서는 영업활동을 할 때, 고객이 구미와 대구에 설치되어 있는 로봇을 눈으로 직접 확인하고 볼 수 있는 것이 |  | 2-4. 우리 로봇시스템 제품이 고객의 입장에서 생산성을 향상하거나 인건비를 절감하는 확실한 효과를 못 주고 있기 때문에, |  | - 엔지니어_각자 업무에서 고민 study, 전체적인 공정 이해 필요 |  | - 최소 미디엄 스펙, 동작이 되는 스펙 확인
| 큰 장점이므로 영업활동시 적극 활용 할 것. |  | 부족한 점을 개선해야함. |  | - 영업_고객과 소통하려면 전체적인 공정 이해 필요 |  | - 안정적으로 우리의 구동방식을 정하기
| 5. 주말 대표님 링크 공유한 현대로보틱스 자료 스터디 할 것 +5대 산업로봇사 (KUKA , ABB , 화낙 , 야스카와 , 가와사키)의 |  | 2-5. 기존 파트너사 혹은 신규파트너사 (Autoxing , Inspire Robots 등) 와 협력해 로봇시스템 완성도를 높이는것이 목표. |  | 2. 금년도 하계휴가 (7월 31일 ~ 8월 4일 ) |  | 3. 중국 베이징 전시회
| 많은 정보 및 자료를 부서별로 필요한 정보를 스스로 스터디 할 것. |  | ( 뛰어난 중국 로봇기술을 벤치마킹) |  | → 휴가 전 본인 스스로 업무 계획 및 목표를 세워서 진행(자율적으로 목표를 달성하기 위해 최선의 노력을 다할 것.) |  | -구동부 배터리 있는 거 보낼 때 확인
| 6. ATC Safety Lock 버전 방전 체크 후 최대한 빠르게 적용 결정하여 클로징 할 것. |  | 3. 로봇시장에서 다양한 기술과 접목되어 새로운 제품 및 Proto-Type 이 나오는 상황 |  | 3. 주간 청소 금주_화요일 8시30분 진행 예정 |  | 4. 기존의 user_ 메뉴얼 사용자한테 제공되는 스펙 더 만들어서 제출
| 7. 금년도 하계휴가 (7월 31일 ~ 8월 4일 ) |  | →우리 유엔디는 최신 기술 트렌드를 따라가야, 우리 기술이 어떻게 적용되고 접목되는지 생각 할 수 있음. |  | - 8시반 출근 후 본인 담당 구역 청소 진행 필요 |  | 5. 금일 의성 설영재 교육
| → 휴가 전 본인 스스로 업무 계획 및 목표를 세워서 진행 |  |  |  | - 담당 구역 공지 예정 |  | - 고객들이 뭘 원하는지 캐치
- 어디에 쓸 로봇인지 잘 생각하고 진행
6. 기존의 6축 로봇을 기반으로 해서 물류,AMR 등 다양한 제품들 확대
7. 수성못 베버 로봇
- 엔지니어들 확인 및 홀로그램 재배열
8. 개발 중심 회사 -> 영업 중심 회사
지시사항 | 1. 자율적으로 목표를 달성하기 위해 최선의 노력을 다할 것. | 지시사항 | 1.근무시간에 각자 최선을 다하겠지만, 넓고 다양한 목표를 완성도 있게 달성하기 위해 더 노력할 것. | 지시사항 | 1. 대표님의 업무 방식 이해 하며, 지시 내용 이해하면서 진행 필요 | 지시사항 | 1.고객들에게 잘 설명할 수 있도록 영업에서 study 하여 리딩 수준을 높이기.
| (발전하기 위해 노력하지 않는 회사는 망하게 됨) |  | 2. 대표님은 회사 레벨을 성장시키기 위해 지속 노력할 것이고, 임직원들은 성장하는 수준에 맞는 능력을 갖추기 위해 |  | 2. 회사적으로 결정된 부분 개인들 우선적으로 실행 중요_좋은 의견 생각하고 고민 후에 더 좋은 방안이면 대표님께 |  | -기본적이 용어나 스펙 빠르게 이해하기
|  |  | 지속 노력해야함. |  | 논의드리는거 언제나 ok이지만, 결정된 부분들을 더 빠르게 실행이 중요. |  | 2. 하반기 각자 구체적인 목표와 계획 세우고 언제까지 마무리할지 정하고 보고.
|  |  | 3.구미 외부 출입문(가장 바깥 쪽)은 항상 닫은 상태로 운영할 것. |  | 3. 결정된 부분에서 바뀐부분 발생시 빠르게 대표님께 보고드리고 우선순위 지키며 업무 처리하기
|  |  | 4. 에어컨(창문을 열어두거나, 가공실 문 열어둔채로 사용하거나) & 전기 전등 사용에 낭비되는 자원 없도록 노력할 것. |  | 4. 신규입사자 입사시 각 부서에서 규정방안, 업무방식에 대해 알려주기
5. 기본지키기(전기 전등 OFF, 에어컨 OFF, 구미공장 외부 출입_가장 바깥 쪽 항상 닫은 상태로 운영할 것)
& 전기 전등 사용에 낭비되는 자원 없도록 노력할 것.
6. 주간회의, 각 부서회의 등 단톡방에 올라오는 내용은 나의 업무 아니더라도 전체적으로 이해하고 읽어보고 숙지하기
7. 대표님 지시한 부분, 해야할 업무들은 항상 du-date, 일정, 내용 항상 기억하고 메모하여 체크하고 확인해서 놓치는
부분없이 리마인드하기

## 2024년08월
주간회의보고(8/5) |  | 주간회의보고(8/12) |  | 주간회의보고(8/19) |  | 주간회의보고(8/26)
회의 주요 내용 | 1. 유엔디 경주공장(하우토)_기아자동차 | 회의 주요 내용 | 1. Michael 광명 기아 외근 | 회의 주요 내용 | 1. 광명 기아 품질 이슈 | 회의 주요 내용 | 1. 로봇 산업 5대 강국_중국,일본,한국,독일, 미국
| - 휠너트 공정 순조롭게 진행 중 |  | -장착, 작동 확인, 금일 연동 test 후 결과 확인 |  | -교체 작업, 분석 작업 진행 완료 |  | 2. 이동형 로봇 그 속에서 우리가 어떻게 성장하는지 중요.
| - AMR, AGV뿐만 아니라 순수하게 작업자가 편해지는 물류 로봇 |  | 2. 삼성 컨트롤 박스 발주 |  | -'결론 우리 불량 현상 파악하지 못함. |  | 3. 내가 무엇을 해야되는 지 파악
| 2. 맥봇_ Safety lock 마무리 단계 진행 중 |  | 3. 화성 기아 NDF5 10Set 발주 |  | -'우리가 준비가 되어 있어야 기회를 잡을 수 있다. |  | 4. 우리 제품의 장점과 단점이 무엇인지 파악하는 게 중요
| - 목표를 두고 closing |  | -금주 제작 및 조립, 금요일 까지 납품 목표 |  | 2. 우리가 문제가 있기 때문에 문제. |  | 5. 해외 시장 공략
| - MTC, DTC 메뉴얼 만들기 |  | 4. 베이징 전시회 관련 Kevin는 컨트롤 제어부는 Mars, 제품쪽은 Jin에게 인계 받기 |  | -단품에 대한 개선 대팩 마련.
| - 최소 미디엄 스펙, 동작이 되는 스펙 확인 |  | 5. 삼성 컨트롤 박스 1대 불량난 거 5대 전체 교체해주고 기존 납품 된 5대 수거 |  | -전,후 공정에 대한 우리의 개선 대책 마련.
| - 안정적으로 우리의 구동방식을 정하기 |  |  |  | -연구소에서 기술영업과 함께 품질에 대한 부분 리스트 업 하여 원인과 방안 찾기.
| 3. 중국 베이징 전시회 |  |  |  | -구동부에서 확인 해야할 부분들 리스트업.
| -구동부 배터리 있는 거 보낼 때 확인 |  |  |  | -위기가 왔을 때 잘 극복해야지 기회가 된다.
4. 기존의 user_ 메뉴얼 사용자한테 제공되는 스펙 더 만들어서 제출
5. 금일 의성 설영재 교육
- 고객들이 뭘 원하는지 캐치
- 어디에 쓸 로봇인지 잘 생각하고 진행
6. 기존의 6축 로봇을 기반으로 해서 물류,AMR 등 다양한 제품들 확대
7. 수성못 베버 로봇
| - 엔지니어들 확인 및 홀로그램 재배열 | 지시사항 | 1. expense 방법 확인 후 양식대로 작성 | 지시사항 | 1. 베이징 로봇 전시회 기간에 더욱 업무 현황에 대한 보고 열심히 하기. | 지시사항 | 1. 맥봇 기술 원리를 정리하고 대외적으로 설명할 수 있도록 study
| 8. 개발 중심 회사 -> 영업 중심 회사 |  | 2. 1층 얼음 정수기 인원 수에 비해 얼음이 부족하기 때문 얼음 사용시 생수말고 커피에만 사용 |  | -해야할 업무 리스트, 진행 중인 업무, 완료된 업무 리스트 작성. |  | 2. 목표를 정하고 계획과 정확한 기간 정하기
지시사항 | 1.고객들에게 잘 설명할 수 있도록 영업에서 study 하여 리딩 수준을 높이기. |  |  |  | 2. 코로나 다시 유행 중
| -기본적이 용어나 스펙 빠르게 이해하기 |  |  |  | -몸 관리 잘하고, 스스로 조심하고 관리.
| 2. 하반기 각자 구체적인 목표와 계획 세우고 언제까지 마무리할지 정하고 보고. |  |  |  | 3. 자기 자리 정리 하기.

## 2024년09월
주간회의보고(9/2) | 주간회의보고(9/9) | 주간회의보고(9/19) | 주간회의보고(9/23) | 주간회의보고(9/30)
회의 주요 내용 | 회의 주요 내용 | 회의 주요 내용 | 회의 주요 내용 | 회의 주요 내용
지시사항 | 지시사항 | 지시사항 | 지시사항 | 지시사항

## 2024년10월
주간회의보고(10/7) | 주간회의보고(10/14) | 주간회의보고(10/21) | 주간회의보고(10/28)
회의 주요 내용 | 회의 주요 내용 | 회의 주요 내용 | 회의 주요 내용
지시사항 | 지시사항 | 지시사항 | 지시사항

## 2024년11월
주간회의보고(11/4) | 주간회의보고(11/11) | 주간회의보고(11/18) | 주간회의보고(11/25)
회의 주요 내용 | 회의 주요 내용 | 회의 주요 내용 | 회의 주요 내용
지시사항 | 지시사항 | 지시사항 | 지시사항

## 2025년1월
주간회의보고(01/20)
회의 주요 내용 | 1. 로봇 관련 용어들이 계속해서 새로 생김, 각자 기본적인 용어들에 대해서 학습 필요.
2. 단기/ 중기/ 장기 계획을 잡아야함.
3. PDCA / Plan, Do, Check, Action 계획 실천 체크 리뷰 및 개선
4. 본인 스스로를 객관화 판단해서 개선 필요, 업무 진행시에도 SMART / PDCA 등 활용해서 생각하면서 업무 진행.
5. 본인의 장점 극대화도 좋지만, 단점도 함께 보완하면서 성장해야 함.
6. 결과에 대해서 부정적인 부분에 대해서 자기반성 개선이 필요함.
7. 자기개발 본인역량 강화에 대한 충분한 고민과 치열하게 성장 필요.
8. 업무 진행간에 잡무가 많아진다고 우선순위 업무 혹은 각자 메인업무가 누락 혹은 딜레이 시키는 것은 문제가 있음.
9. 회사에 대외적으로 혹은 내부적으로 기본적인 사항들을 준수
10. 사칙 매일 잠깐이라도 확인.
11. AI Tool 활성화.
지시사항 | 기본적인 것들 잘 지키기(퇴근 할 때 불끄기, 개인 PC,노트북 끄기)

## 2025년02월
주간회의보고(02/03) |  | 주간회의보고(02/10) |  | 주간회의보고(02/17) |  | 주간회의보고(02/24) |  | 주간회의보고(/)
회의 주요 내용 | 주요주제 | 회의 주요 내용 | 회의생략 (각 부서별 회의 진행) | 회의 주요 내용 | 주요주제 | 회의 주요 내용 | 회의생략 (각 부서별 회의 진행) | 회의 주요 내용
| ★ 제품 확장과 영업이익,순익의 개선을 위한 방안 |  |  |  | 1. 중국 시장 대응 방안
| ★ 인내와 집중을 통한 성공적인 결과 도출 방법 |  |  |  | 2. 가격 경쟁력 확보 방안
| ★ 개인과 회사의 노력을 통한 성장 방법 |  |  |  | 3. SI 업무의 중요성과 개선 방안
| ★ 애플리케이션 확대 계획 재검토 |  |  |  | 4. 모듈화 및 표준화를 통한 제품 경쟁력 강화
| ★ 실패 경험분석 및 개선방안 모색 |  |  |  | 5. 소프트웨어 개발을 위한 각자의 역할 수행
★ 중요한 역할 담당할 조직 재편 계획 수립
| ★ 중요한 제품군 강화 및 보강 계획 수립 |  |  |  | ★가격 경쟁력
| - 매출 상승에도 영업익,순익의 감소 |  |  |  | -품질 경쟁력이 있고 나서는 가격 경쟁력이어서 코스트를 낮추기 위한 방안들을 여러 가지들로서 고민을
| º 우리 회사의 기본 존재 가치인 제품군에 대해서 어떻게 더 강화를 하고 보강을 하고 추가적으로 확대를 할지에 |  |  |  | 많이 하고 있음
| 대한 지속적인 고민들을 해야 됨 |  |  |  | -가격적인 부분이 결국에는 고객이 선택할수 있는 가장 핵심 키 요소임
| -인내의 중요성 |  |  |  | ★우리만의 소프트 웨어
| º 좋은 결과를 내기 위해서는 과정을 진행해야 하고 과정들 속에서 좋은 결정들이 작은 결과임 |  |  |  | -소프트웨어를 통한 전체적인 시스템 속에서 경쟁력을 가지고 있으려면 우리도 우리만의 소프트웨어를 가져야 됨
º 좋은 결과들을 만들고 축적이 되어서 회사가 성장하고 개인도 성장을 함
º 집중하고 인내하는 것이 중요한데 가장중요 것은 인내이고 ,인내를 하는 데도 집중을 하면서 인내를
하는게 가장 좋음
지시사항 | ★ 회사를 위한 습관 | 지시사항 |  | 지시사항 |  | 지시사항 |  | 지시사항
회사적으로도 노력을 해야 되지만 개인적으로도 팀 간에도 노력해서 전체적으로 만들어야 됨

## 2025년03월
주간회의보고(03/04) |  | 주간회의보고(03/10) |  | 주간회의보고(03/17) |  | 주간회의보고(03/24) |  | 주간회의보고(03/31)
회의 주요 내용 | 주요주제 | 회의 주요 내용 | 1. 사칙 준수 필요 | 회의 주요 내용 | 회의생략 (각 부서별 회의 진행) | 회의 주요 내용 | 1. 업무 보고 | 회의 주요 내용 | 회의생략 (각 부서별 회의 진행)
| ★ 업무 조율과 조직 개편 |  | - 신규 인원 입사 시 잘 적응할 수 있도록 협조, 도움, 교육 필요 |  |  |  | - 각자 프로젝트별 업무 정리 및 기록 필요 (대표님 미팅 시 자료를 가지고 할 수 있도록 준비)
| - 3월중으로 조직개편 예정 |  | - 그레이존에 해당하는 애매한 업무들의 경우 협의 및 건의 후 해결 |  |  |  | - 맥봇 등 각자의 업무 진행 사항, 계획을 엑셀에 정리하여 다른 부서에서 서로 이해할 수 있도록 정리 필요
| - 부서별 , 팀별 조율 |  | 2. 업무 보고 |  |  |  | - 해당 자료들을 통해 신규 인원 입사 시 업무를 파악하고 빠르게 적응할 수 있도록 도움
| - 3월중으로 공시 예정 , 그에 맞게 업무 진행 |  | - 퇴근 전 업무 보고 후 퇴근 |  |  |  | 2. 신규 인원
|  |  | 3. 각 부서별 담당 업무에 대한 지속적인 노력 필요 |  |  |  | - 기존 인원과 신규 인원이 서로 잘 적응할 수 있도록 상호 도움, 협력 필요
| ★ 고문님들과 업무 , 개인 업무 우선 순위 중요성 |  | - 맥봇의 품질, 가격, 납기 충족을 위해 많은 생각을 해야 하고, 매출 성장 필요 (국내, 해외) |  |  |  | - 입사 초기에 간단한 일이라도 대체해 주고 기존 인원들의 업무를 세이브 시켜주며 초기 적응
| - 고문님들의 역할 ( 현대차 , 기아차 , 삼성전자 고위직 출신 ) |  | 4. 본사 |  |  |  | 3. 업무 역량
| - 고문님의 백그라운드 역할로 현대차 , 기아차 , 삼성전자등 미팅 주선으로도 감사한 일 |  | - 부서 구분 예정 (소프트웨어, 메카니컬) |  |  |  | - 제조, 푸드, 건축, 스마트팜, 돌봄 로봇 분야에서 본인이 할 수 있는 역할, 업무에 고민 필요
| - 고문님들의 역할로 기회가 왔을때 잡아야 함 |  | - 플랫폼 표준화 필요 (플러그 앤 플레이) |  |  |  | - 하루에 조금씩 꾸준히 공부
|  |  | 5. AW2025 전시회 (현대오토에버, 페어이노) |  |  |  | 4. 과제
| ★ 중요한 일 |  | - 금주 전시회 각자 맡은 업무 진행 필요 |  |  |  | - Alex 과장 본사 인원과 (Rodam, Emma) 금일 과제 1차 초안 마무리 필요
| - 하기 싫은 일 , 어려운 일들이 보통 자기 한테는 업무적으로나 , 성장하는데 중요한 일들임 |  | - 전시회 중 맥봇이 어떤식으로 쓰이는지 다양한 시선에서 고민 필요 |  |  |  | - 과제 진행 시 필요인원들은 적극적 도움 필요
| - 중요하지 않은 일에 우선 순위가 아닌일에 사람들이 많은 시간들을 씀 |  | - 전시회 가지 않은 인원들도 함께 고민할 수 있도록 내용 공유 필요
지시사항 | ★ 회사를 위한 습관 | 지시사항 | 업무 진행 시 계획을 세우고 목표를 달성 할수 있도록 노력 | 지시사항 |  | 지시사항 | 각 부서별 업무 계획을 세우고 목표를 달성할 수 있도록 노력 | 지시사항
- 출, 퇴근 시 5분간 업무에 대한 생각을 해 주기 바람

## 2025년04월
주간회의보고(04/07) |  | 주간회의보고(04/14) | 주간회의보고(04/21) |  | 주간회의보고(04/28) |  | 주간회의보고()
회의 주요 내용 | 1. 맥봇 제품을 유럽에도 확대 시킬 예정 | 회의 주요 내용 | 회의 주요 내용 | 1. 어떤 프로젝트를 할 때 목표 설정 및 목표 기반 과정을 만들어 내는 것이 중요. | 회의 주요 내용 | 1. 본사 6층 로봇 카페 금주 수요일까지만 영업하고 종료 | 회의 주요 내용
| - 우선 독일 인모션로보틱스를 통하여 확대 예정 |  |  | - 과정이 축적돼서 결과가 나온다. |  | 2. 유엔디가 대외적으로 나쁘지는 않지만 내부적으로 제품들을 개선하고 개발해야 한다.
| - 4족 로봇 기반 application 시킬 예정 |  |  | 2. Confort zone 에서만 일 하는 사람과 그렇지 않게 일하는 사람과 차이가 큼 |  | - 로봇들은 빠르게 변화하고 발전하고 있다
| 2. B2G -> B2B -> B2C 산업으로 세상이 빠르게 진행 |  |  | - 계속 안전하고 쉬운 일만 찾아서 하는 사람들은 발전이 없음 |  | 3. 대구 본사 및 구미 공장에 잉여 로봇이 많다.
| 3. 하나의 로봇이 하나의 공정을 하였다면 이제는 하나의 로봇이 여러 공정을 안정적이게 하는 것이 목표 |  |  | - 어려운 일들도 많이 해야 성장률도 높음 |  | - 로봇들을 어떻게 영업할 지 고민
| - 맥봇은 아직 부족한 점이 많아 지속 노력하여 개선 필요 |  |  | 3. 부서 장들이 부서 직원들을 잘 이끌고 부서원들은 부서장을 잘 따라야한다. |  | 4. 방향을 못잡고 트라이하는 것은 좋지 않다.
| 4. 산업로봇에서 협동 로봇을 접목 시키 것이 유엔디의 장점 |  |  | 4. 일을 하면서 진행사항들 자료로 잘 관리해야한다. |  | - 성장을 하고 있으면서도 성장통인지 다른길로 빠져가는건지 확인을 잘해야한다.
| - 4족 로봇에 로봇 암을 접목 시키는 것 등 |  |  | 5. 우리의 역량이 오를수록 회사의 가치도 올라간다. |  | 5. 임직원들 마다 회사의 방향(어떻게 갈지), 앞으로의 계획에 관해 물을 예정
| - 맥봇의 강점을 잘 파악해야함. |  |  | 6. 1분기 때 뭘 했는지 깊게 생각하고 하루를 그냥살아가는게 아니라 목표를 정하여 목표를 달성할 수 있도록 노력해야한다.
5. 중국의 로봇 산업 일정 부분은 한국을 뛰어넘음
- 중국의 AMR 회사인 Autoxing , IBEn Robot 을 4월 말에서 5월 초 사이 제품화 시키는 것이 목표
6. 외적으로 큰 성장을 위해 디자인 전문 대구 본사 배정
7. 과정을 끊임 없이 만들고 결과를 도출
- 고객이 구매를 해야 가치가 생김
8. 대구 본사 위주로 대규모 성장 계획
- 4월 5월 개편 예정
지시사항 | 1. QCD를 어떻게 강화할지 노력 | 지시사항 | 지시사항 | 1. Daily report 작성을 좀 더 체계적으로 작성 | 지시사항 | 1. 실무적은 부분들은 부서별로 계획을 짜서 보고 | 지시사항
| - 누구 한 두명이 아니라 유엔디 전원이 노력해야함. |  |  | - 목표, 과정, 각 맡은 파트 등 기재
2. 회사 규모가 커지면 각 그룹 부서별 많이 묻고 보고체계 강화 필요
3. 100m 달리기 완주 하듯이 최선을 다 하여 업무 보기

## 2025년05월
주간회의보고(5/19) |  | 주간회의보고(05/26)
회의 주요 내용 | 1. SI, RSP도 잘 진행 하는 것도 중요하지만 맥봇이 가장 핵심 | 회의 주요 내용 | 1. 현 맥봇 제품화를 통한 SI,RSP,B2B,B2G 영업 진행중, 대외적 표현이 잘 되도록 마케팅 부분 중요
| - 맥봇에 대한 기본적인 부분들을 강화하여 국내 뿐만 아니라 글로벌 진출이 목표 |  | - 링크드 인, 블로그, 유튜브 등 진행중
| 2. 건설 로봇쪽으로 비즈니스 예정 |  | - B2B 마케팅을 위한 자료 준비 필요 -> 엔지니어들이 테스트 하는 영상, 사진 등
| - 위험하고 힘든 작업 부터 로봇으로 대체 |  | - 기존 완성도가 높은 제품에 대해 추가 마케팅 필요 및 진행, 판매량 증가 목표
| 3. MTC를 대외적으로 마케팅 홍보 예정 |  | 2. QCD 중요, LOSS 를 줄이기 위한 고민 필요 (인건비, 개발비, 재료비 등)
| 4. 모듈들 끼리, 제품 끼리 탈부착 할 수 있게 하여 고객들에게 더 좋은 가치를 제공 |  | - 문제 해결 및 기반하여 신규 아이템으로 발전
3. 상기 문제 해결에 대해 회사 구성원 모두의 고민 필요
4. 금주 수요일 (5/28) 대구 경찰청 폴리독 시범 예정
- 시범 진행의 이유 : 내년 과제 진행을 위한 포섭, 맥봇 표준화 및 시장 확대
5. 경주 외동 드론 베터리 교체 홍보 필요
지시사항 | 1. 각자 맡고 있는 일들을 기한을 잡고 성취할 수 있도록 노력 | 지시사항 | 1. 25년 5월 각자 어떻게 보냈는지 마지막 한주의 대한 계획 및 성찰
| - 우선순위를 정리하고, 기한을 타이트하게 세워야함. |  | 2. 25년 6월 어떤 과정을 통해 어떤 목표를 이룰 것인지 계획 작성 및 진행
- 이렇게 해야 성장이 가능하다
- 목표를 이루어내지 못한다면 자기 스스로 반성이 필요
2. 주간, 월별, 분기별 목표 세우기

## 2025년06월02일
주간회의보고(5/19) |  | 주간회의보고(06/01)
회의 주요 내용 | 1. SI, RSP도 잘 진행 하는 것도 중요하지만 맥봇이 가장 핵심 | 회의 주요 내용 | 1. 본사에서 퍼포먼스를 할때 유상이 원칙이나 때로는 무상으로 해야 되는 경우도 있는 타이밍도 있다.
| - 맥봇에 대한 기본적인 부분들을 강화하여 국내 뿐만 아니라 글로벌 진출이 목표 |  | 단 , 무상으로 퍼포먼스를 할때에는 반대 급부로 기업이 받는 혜택을 반듯이 생각해야 한다.
2. 건설 로봇쪽으로 비즈니스 예정
| - 위험하고 힘든 작업 부터 로봇으로 대체 |  | 2. 국가 과제 사업은 단순히 국가 과제 사업으로 끝나는 것이 아니라 국가에서 돈이 반듯이 투입되기에
| 3. MTC를 대외적으로 마케팅 홍보 예정 |  | 정량적이 결과가 나와야 한다.
| 4. 모듈들 끼리, 제품 끼리 탈부착 할 수 있게 하여 고객들에게 더 좋은 가치를 제공 |  | 우리는 그 정량적인 결과를 제품 개발에 응용하여 향후 제품 개발에 이용해야 한다.
3. 홍보나 마케팅을 할 때 어떤 것들을 우리 것으로 해서 결국은 회사에 이익이 되느냐 그런걸로 성과가
되느냐 결과를 만들어 줄수 있느냐를 고민 해야 됨.
4. TO DO LIST를 만들어 놓고 , NOT TO DO LIST를 만들지 않으면 사람들이 자기가 어떤 것들을 하지
않아야 될지에 대한 명확한 기준이 없기 때문에 긴급하거나 중요하지 않는 일에 많은 시간을 소비함
5. B2G 비즈니스에 있는 것들이 B2B 비즈니스로 가고 , B2B 비즈니스에 있는 것들이 B2C로 가기 위해서
하는 것임
지시사항 | 1. 각자 맡고 있는 일들을 기한을 잡고 성취할 수 있도록 노력 | 지시사항 | 1. 포도 수확 로봇 프로젝트 참여 및 제품 개발 계획 수립
| - 우선순위를 정리하고, 기한을 타이트하게 세워야함. |  | 2. 전시회 부스 홍보 및 맥봇 파내게획 수립
- 이렇게 해야 성장이 가능하다
- 목표를 이루어내지 못한다면 자기 스스로 반성이 필요
2. 주간, 월별, 분기별 목표 세우기

## 2025년06월09일
주간회의보고(5/19) |  | 주간회의보고(06/09)
회의 주요 내용 | 1. SI, RSP도 잘 진행 하는 것도 중요하지만 맥봇이 가장 핵심 | 회의 주요 내용
| - 맥봇에 대한 기본적인 부분들을 강화하여 국내 뿐만 아니라 글로벌 진출이 목표 |  | 1. 2025 로보테크 쇼 ( 서울 코엑스 ) 전시회 준비 및 진행 계획 수립
| 2. 건설 로봇쪽으로 비즈니스 예정 |  | 1) 전시회 참여자들은 준비 잘하고 , 전시회에서 어떻게 하면 결과를 얻을수 있을까 집중
| - 위험하고 힘든 작업 부터 로봇으로 대체 |  | 2) 전시회 옆에서 지원해 주는 사람은 , 전시회로 인해 공간이 생겼을때 어떻게 해야할지 고민을 해서
| 3. MTC를 대외적으로 마케팅 홍보 예정 |  | 서로 도와주며 진행 방향 설정
4. 모듈들 끼리, 제품 끼리 탈부착 할 수 있게 하여 고객들에게 더 좋은 가치를 제공
2. 품질관리 중요성
1) 고객이 원하는 바를 예상하고 미리 준비하는 수 밖에 없음
2) 시장에 문제가 생기는 것은 제품에 대해 생각이 부족했거나 테스트 하는 방법이 부족했거나 ,
품질관리가 부족했기 때문임.
3) 사전에 시간이 없었다는것은 변명일 뿐임
4) 고객의 손에 나가기 전에 품질문제를 완벽하게 하고 나가야 함.
지시사항 | 1. 각자 맡고 있는 일들을 기한을 잡고 성취할 수 있도록 노력 | 지시사항
| - 우선순위를 정리하고, 기한을 타이트하게 세워야함. |  | 1. 전시회 준비 및 진행 계획 수립 ( 참석자 및 비 참석자 )
- 이렇게 해야 성장이 가능하다
| - 목표를 이루어내지 못한다면 자기 스스로 반성이 필요 |  | 2. 품질관리 방안 수립
2. 주간, 월별, 분기별 목표 세우기

## 2025년06월30일
주간회의보고(5/19) |  | 주간회의보고(06/30)
회의 주요 내용 | 1. SI, RSP도 잘 진행 하는 것도 중요하지만 맥봇이 가장 핵심 | 회의 주요 내용
| - 맥봇에 대한 기본적인 부분들을 강화하여 국내 뿐만 아니라 글로벌 진출이 목표 |  | 1. 2025 로보테크 쇼 ( 서울 코엑스 ) 전시회 준비 및 진행 계획 수립
| 2. 건설 로봇쪽으로 비즈니스 예정 |  | 1) 전시회 참여자들은 준비 잘하고 , 전시회에서 어떻게 하면 결과를 얻을수 있을까 집중
| - 위험하고 힘든 작업 부터 로봇으로 대체 |  | 2) 전시회 옆에서 지원해 주는 사람은 , 전시회로 인해 공간이 생겼을때 어떻게 해야할지 고민을 해서
| 3. MTC를 대외적으로 마케팅 홍보 예정 |  | 서로 도와주며 진행 방향 설정
4. 모듈들 끼리, 제품 끼리 탈부착 할 수 있게 하여 고객들에게 더 좋은 가치를 제공
2. 품질관리 중요성
1) 고객이 원하는 바를 예상하고 미리 준비하는 수 밖에 없음
2) 시장에 문제가 생기는 것은 제품에 대해 생각이 부족했거나 테스트 하는 방법이 부족했거나 ,
품질관리가 부족했기 때문임.
3) 사전에 시간이 없었다는것은 변명일 뿐임
4) 고객의 손에 나가기 전에 품질문제를 완벽하게 하고 나가야 함.
지시사항 | 1. 각자 맡고 있는 일들을 기한을 잡고 성취할 수 있도록 노력 | 지시사항
| - 우선순위를 정리하고, 기한을 타이트하게 세워야함. |  | 1. 전시회 준비 및 진행 계획 수립 ( 참석자 및 비 참석자 )
- 이렇게 해야 성장이 가능하다
| - 목표를 이루어내지 못한다면 자기 스스로 반성이 필요 |  | 2. 품질관리 방안 수립
2. 주간, 월별, 분기별 목표 세우기

## 2025년07월
주간회의보고(07/07) |  | 주간회의보고(07/21)
회의 주요 내용 |  | 회의 주요 내용
| 1. 조직 운영 및 관리 방향 |  | 1. 회사 운영 현황 및 구조
| - 회사 규모 확대 및 법적 의무 강화에 따라 법적 기준에 맞춘 관리 체계 강화 중(회사 규정(사규/사칙), 근로계약서 등) -> 직원들도 회사 내규에 대한 이해와 협조 필요 |  | - 현재 사업장: 구미 / 대구 본사 / 경주 외동 / 수원
| - 관리부에서는 사내 규칙을 명확하게 전달하고, 변경 사항은 별도 강조해 공지 필요 |  | → 4개 거점 운영 중, 각 사이트 간 업무 연계와 조율 필요성 증가.
| 2. 로봇 산업 동향 및 회사의 전략 방향 |  | 2. 소통 및 협업 체계 강화
| - AI·휴머노이드 로봇·피지컬 AI 등의 시대 흐름에 앞장서서 발맞춰야 함. |  | - 업무는 독립적으로 진행되더라도, 결과는 협업을 통해 만들어진다는 인식 필요.
| - 회사는 Magbot(ATC/MTC/DTC) 기존 제조 산업에 적용하여 시장 확대 예정 |  | - 단톡방, 부서방 등 다양한 소통 창구 활용 중 → 정보 공유의 일상화 권장.
| - 국내외 전시회를 통해 확인된 방향성과 외부의 높은 기대치를 인식하고, 이에 부응할 제품 경쟁력 확보가 필요 |  | - 부서별 미팅(주 1~2회) 권장: 짧게라도 업무 상황 공유와 문제 조기 해소에 집중.
| 3. 하반기 중점 전략 |  | 3. 하반기 중점 전략
| - 하반기 목표: Magbot 판매 확대 및 산업 적용 강화. |  | - MAGBOT 중심 사업 확대 → RSP 등 연계 매출 창출 목표.
| - 경쟁사와의 차별화 요소 분석 → 고객이 당사 제품을 선택할 수 있는 설득력 있는 이유 제시 필요 |  | - 하반기에는 상반기 미완료된 과제 점검 → 성과 중심 실행 전환 필요.
| - QCD(Quality, Cost, Delivery) 중심으로 개선 → 품질 향상, 가격 경쟁력, 납기 단축 |  | - 매출뿐 아니라 마진 구조 개선도 주요 목표.
지시사항 |  | 지시사항
| 1. 이전에 공지한 바와 같이 하계휴가 07/30~08/01 공식화 |  | - 개인별 데일리 목표 설정과 결과 관리 강조.
- 문제는 곪기 전에 즉시 공유 → 빠른 대응 및 지원 요청.
| 2. 기업 문화 및 기본 생활 수칙 강조 |  | - 신입사원에 대한 부서별 실무 지원 협조.
| - 에어컨 사용 시 문 열지 않기, 사용 후 조명/에너지 차단 등 기본생활 준수 |  | - 불필요한 친밀감보다, 적절한 거리감 속 협력적 관계 유지 권장.
3. 루틴하게 주에 한 번 청소를 진행하되, 필요 시 1달에 1번씩 대청소 시행
4. 개인의 업무 목표와 기간(Due Date)을 명확히 설정하고, 매주 의미 있는 성과 도출을 위해 노력할 것.

## 2025년08월04일
주간회의보고(08/04)
회의 주요 내용
1. 부서별 업무 계획 진행
- 부서별 주간계획 필요
→ 전체적으로 잘 진행되고 있는지 daily 확인 필요
2. 전체적인 excel 자료 축적
- 전체적인 자료, pending 이슈 및 해결되지 않은 문제들 자료 축적 필요
→ history를 기반으로 자료 축적이 필요함.
→ 현재는 해결되지 않은 문제들이 그냥 넘어가고 있어, 언젠가는 문제가 발생
따라서, excel로 내용을 축적하고 해결하는 것이 가장 나은 방안으로 보인다.
- 부서별로 일별 또는 주간 기록 방식을 결정하여, 자료를 누적하여 축적할 필요
- 해결되지 않은 문제들을 일별, 주간, 월별로 고민하고 확인 필요
→ 일별에서 해결되지 않은 문제는 주간에서 확인하고, 주간에서 해결되지 않은 문제는 월별로 확인이 꼭 필요
→ 주간에서 해결되지 않은 문제는 대표님께 보고 필수
→ 문제가 해결되지 않으면, 어떤 방법으로 해결할 수 있는지 빠르게 판단하여 지원을 요청
→ 모든 문제와 자료들이 휘발성이 되지 않게끔 관리 필수
지시사항
- 부서별 주간계획 전체적으로 잘 진행되고 있는지 daily 확인 필요
- 전체적인 자료, pending 이슈 및 해결되지 않은 문제들 자료 축적 필요 / 휘발성이 되지 않게끔 관리 필수
- 해결되지 않은 문제들을 일별, 주간, 월별로 고민하고 확인 필요 / 주간에서 해결되지 않은 문제는 대표님께 보고 필수
- 날씨 변화에 따라 건강 및 기타 여러 문제들이 발생할 수 있으므로, 주의 깊게 챙겨야 할 부분들에 유의

## 2025년08월18일
주간회의보고(08/18)
회의 주요 내용
1. 업무 진행 관련
- 전주 서울전시회(에듀플러스 교육박람회) 진행 관련
→ 홍보, 마케팅, 기업 제품 소개, 새로운 고객 유치 등 여러 가지 진행이 되는 것
→ 전시회 준비 진행 과정, 현장에서 일어나는 진행과정, 끝나고 발생하는 결과에 따른 진행 / 각자가 맡은 바에 따라서 다르다.
→ 업무의 원활한 진행을 위해서는 계획 수립 - 과정 - 현장에서 나오는 결과 - 전체적인 결과가 있을 것
→ 모든 부분이 제대로 진행이 되었는지 확인 필요
→ 기본적으로 진행해야 할 부분들은 전반적으로 비슷하다. 이러한 진행 과정에서 똑같은 부분들에 대해서는 어떻게 효율적으로 진행할 수 있는지 고민
- PM 명확하게 선정
→ 모든 일들은 함께 진행을 해야 하지만, PM을 명확하게 선정하지 않으면 전체적인 진행(중복, 챙겨야 하는 부분)이 제대로 되지 않는다.
→ PM이 전체적인 윤곽을 보고 효율적으로 프로세스 진행 필요
2. 업무에 대한 계획
- 언제, 어떻게, 마무리할지 모든 업무에 대한 계획 세우는 것, 매출로 이어지는 것이 중요함
→ 전시회를 진행하는 과정도 중요하지만, 결국 매출이 발생하여 이윤이 나고 고객 유치로 이어져야 의미가 있다
→ 모든 업무를 진행함에 있어 긴급하고 중요한 업무의 순위를 매기고, 중복이 안되게끔 시간, 인력을 잘 배부하여 진행 필요
→ 각자가 맡은 역할에 대해 빠르게 판단하여 업무진행
→ 당연히 해야 하는 부분들도 중요하지만 그 외에 중요하게 계획해서 진행해야 하는 부분들에 대해 깊이 있게 고민하고 집중하여 업무 진행
3. 맥봇
- 맥봇이 제일 중요
→ 협동로봇, 산업용 로봇 진행중
→ 기존에 진행하던 부분의 단점 극복을 위해 여러 가지 노력 중. 품질, 신뢰성, 고도화되어 개선이 되어야 함(QCD 중요)
- 맥봇의 안정화 및 매출로 이어지게끔 집중 필요
→ 맥봇의 개선되고 변화에 따라, 모든 부서들도 맞춰서 따라가고 개선과 고도화되는 것 필요
→ 기존 제품, 새로운 제품의 안정화 유지. 판매가 일어날 수 있도록 노력 필요
→ 맥봇이 실질 현장에서 사용이 되고, 기업의 매출로 이어져 이윤 구조로 일어나야지 의미가 있다.
→ 현실적인 부분과 계획한 부분에 갭이 크다. 이러한 부분들을 되돌아보고, 현재 매출을 일으키고
마진 구조를 만들 수 있는 게 어떤 건지 같이 고민하고 노력하여 실행 필요
지시사항
- PM을 명확하게 선정하여, 전체적인 윤곽을 보고 효율적으로 프로세스 진행 필요.
- 모든 업무를 진행함에 있어 긴급하고 중요한 업무의 순위를 매기고, 중복이 안되게끔 시간, 인력을 잘 배부하여 진행 필요
- 당연히 해야 하는 부분들도 중요하지만 그 외에 중요하게 계획해서 진행해야 하는 부분들에 대해 깊이 있게 고민하고 집중하여 업무 진행
- 맥봇이 제일 중요 / QCD 중요 / 맥봇의 안정화 및 매출로 이어지게 집중 필요
- due-date 없는 계획이나 목표는 의미가 없다. 남은 분기에 과정과 결과 되돌아보고, 계획한 것이 결과로 이어지게끔 같이 노력 필요

## 2025년08월25일
주간회의보고(08/25)
회의 주요 내용
1. 금주 정리정돈 진행
- 각자 맡은 곳, 구미공장 test 존, 전체적으로 정리 필요한 부분 날짜를 정하여 부서 간 협의하여 정리 진행
→ 정리해야 하는 부분들은 정리하되 진행했던 부분들에 대해 보여 줄 수 있도록 정리하는 것도 중요
2. 회사 사규, 사칙 지키기
- 개인이 노력하지 않으면 회사일들이 원활하게 진행 어렵다. 지켜야 하는 부분 서로 지키기
지시사항
- 건강 유의
- 8월 마지막 주 진행해야 하는 부분 우선순위 세워서 계획하고 진행 바람. 항상 due-date 세우고 진행

## 2025년09월8일
주간회의보고(09/08)
회의 주요 내용 | ●자료의 중요성 고객이 제대로 이해를 못하면 흥미가 떨어지기 때문에 가장 좋은 방법은 우리 걸 직접 눈으로 보는 것임 자료들이 잘 만들어져야지 고객한테 잘 전달될 수 있고 판매로 이어지고 지속적으로 확대가 됨 자료들이 잘 만들어져야지 고객한테 잘 전달될 수 있도록 각자가 맡은 부서에서 고민을 많이 해야함 ●로봇 자동화의 성공 조건 로봇 자동화라는 게 결국에는 성공을 하려면 물 밑에 있는 많은 부분들을 해결을 해야 함 로봇 자동화라는 게 예전처럼 아날로그 방식으로 뭘 해서 직접적으로 조금 실치 뚝딱거려서 만들어서 가면은 뒷단에 그런 일들이 생각보다는 덜 생김 디지털 라이징을 하고 로보틱스라는 새로운 기술이지만 이런 것들을 하다 보니까 실제 우리가 배우면서 일어나는 일들이 우리가 예상했던 일들보다도 훨씬 복잡하고 많이 생김. 공급사 입장에서 보면 결국은 비용임 현재 로봇이라는 세계는 문제가 많고 양산하는 고객한테 가면 더 많은 문제들이 생김 로봇이라는 게 단일 단일하게만 이루어지는 게 아니고 여러 다른 요소들과 복합적으로 이루어지니까 그걸 또 우리가 다 우리 혼자서 해결할 수 없는 요소들에서 일어나는 문제들까지 진행이 돼야 되는 어려움이 있음 로봇이라는 쪽에서는 루틴하게 늘 했던 것들 반복적으로 해서는 살아남을 수가 없음 한단계 더 높은 목표를 세우고, 달성한 목표에대한 피드백을 통해서 발전해야함.
지시사항 | ●목표 설정의 중요성 목표를 잘 정하고 목표를 못 지켰을 때 못 지켰으면 왜 못 지켰는지 부족해서 못 지켰는지 다음에는 어떻게 해야 되는지 생각하고 넘어가면 다음에도 못 지킬 것임 ●신규직원 적응 지원 새로운 사람들이 왔을 때 잘 적응할 수 있도록 기존 있는 사람들도 신경을 써서 잘 만들어 갈 수 있도록 하자고 함 ●전시회 관련 업무 전시회를 할 때도 명확한 목표를 세우고, 얼로케이션된 업무를 관련 구성원들이 적극적으로 해야함.

## 2025년09월15일
주간회의보고 (2025-09-15)
회의 주요 내용 | 1. 현실을 무시하고 미래만 바라볼 수는 없음 현실이 탄탄해야 미래도 꿈꿀 수 있음 현실은 갑자기 뿅 하고 나타나는 게 아니고 과거에 우리가 했던 노력들임 우리가 유엔디를 창업을 한지 12년이 넘었고, 13년차 인데 과거의 노력들이 모여서 현재의 유엔디를 만든 것임. 2. 보잉사, 우리 회사의 맥봇 기술 검토 보잉사에서 우리 회사의 맥봇 기술에 대해서 검토를 해보고 싶다고 해서 만나기로 함 우리가 만들어 놓은 것들이 탄탄하게 현재 있는 것들을 만들어 가고 그런 것들이 국내든 해외든 탄탄하게 지속적으로 알려질 수 있도록 노력들을 통해서 결과물들이 성과가 남 마지막 성과나 결과는 우리 제품이 고객한테 팔리고 그 팔린 것들이 우리 회사 통장에 돈이 꼽혀야 메이드가 되는 것임 3. 고객에게 잘 사용될 수 있는 제품이 필요 잘 만들어지고, 잘 표현되는것들 모두 다 직원들 손에서 다 나와야 됨 잘 만들어지고 있는지를 점검하고, 고객이 사용했을때를 이해하고 어떻게 잘 활용할 수 있는지 고민을 하고 그런 좋은 결과물들이 만들어져야 회사가 잘 팔수 있고, 고객 손에서 가치를 발휘할 때 회사의 가치도 높아지는 것임. 우리가 자동 툴 체인저라는 것이든 시스템 인테그레이팅의 형태이든 고객 손에 잘 사용되지 않으면 우리가 노력하는 것들이 아무런 의미가 없음
지시사항 | 1. 마그네틱 그리퍼 시스템 인테그레이팅 형태로 고객 사용 유도 방안 고민 및 아이디어 도출 2. 의미있게 활용될 수 있는 데이터 기반 자료 작성 3. 닥친 업무에 허덕이지말고, 일을 계획적이고 체계적으로 해서 마무리 할 수 있는 일은 빨리 마무리하고, 선제적으로 일을 해야함.
|  | 2013-04-01 | 2025-09-15 | 149 | 12.4167

## 2025년09월22일
주간회의보고 (2025-09-22)
회의 주요 내용 | 1. ㈜유엔디 대구시 스타기업 선정 올해 스타기업 선정 6곳의 기 중 유엔디도 함께 선정되었는데, 많은 경쟁과 어려움을 뚫고 선정된 만큼 외부에서 기대하는 유엔디의 모습과 현실적인 유엔디의 차이를 줄여나가야함. 무엇이든 잘 해내지 못하면 외부 사람들은 실망을하게 될 것임 2.전시회 이번주부터 시작되는 전시회에서는 우리가 만든 제품이 잘 작동하는지 다른 문제는 없는지를 확인하고, 다른 기업들이 출품한 것에서 차이점과 특이점 적용할만한점은 없는지 보며 관심을 가지거나 구매하려고 하는 고객들이 어떤 것에 관심을 가져서 구매하려고 하는지도 보면서 생각 할 것. 3.경쟁 고객사에 납품하는 것은 하루 아침에 되는 것이 아니라 일반적으로 많은 컨택과 노력이 합쳐져서 납품하는 결과로 나타남. 우리의 경쟁사는 레인보우로보틱스 , 두산로보틱스 , 현대로보틱스 , 뉴로메카 등의 대기업과 많은 중소 기업들과 함께 경쟁을 하고 있고 인력충원도 같이 진행 중임.
지시사항 | 1. 기대 외부 유엔디에 기대하는 것과 실제 유엔디의 차이를 계속해서 줄여나가야함. 기대치에 맞는 회사가 되려면, 기대치에 맞는 사람이 되어야 하는 것. 2. 노력 지금도 잘 하고 있지만, 이왕 하는것 주어진 시간에 정말 최선을 다하고 열심히 해서 회사의 목표인 코스닥 상장도 이루고, 본인에게도 더 좋은 대우가 돌아갈 것임. 3.안전 먼저 생각하고 행동하면 안전 문제는 거의 일어나지 않음. 가격이 많이 나가고 무거운 제품도 많은 특징이 있기 때문에, 안전에 유의해야 하고 처음 온 사람들은 잘 모르니까 기존에 있던 인원들이 잘 알려줘서 문제 없도록 진행.
|  | 2013-04-01 | 2025-09-15 | 149 | 12.4167

## 2025년10월13일
주간회의보고 (2025-10-13)
회의 주요 내용 | 1. 계획 수립의 중요성 - 전시회 준비 시 명확한 계획과 판단, 개선사항을 사전에 파악해야 함. - 모든 업무는 실행 이전에 반드시 구체적인 계획이 수립되어야 함. 2. 노력과 과정의 균형 - 개인의 지속적인 노력이 필요하며, 단순한 노력보다 좋은 과정과 체계적인 실행을 통해 결과를 만들어야 함. 3. 고객 중심 사고 강화 - 단순한 제품 제작을 넘어 고객이 실제로 사용할 수 있는 완성도 높은 시스템형 제품 개발을 목표로 함. - 고객의 니즈(요구사항)를 정확히 파악하고, 제품이 실제로 어떻게 활용될 수 있는지를 끊임없이 고민해야 함. - “개발만 하고 팔리지 않으면 99%는 쓰레기”라는 표현처럼, 고객에게 전달되어 가치를 만들어내야 진정한 개발이라 강조함.
지시사항 | 1. 시스템 구축 및 프로세스 표준화 - 전시회 준비 및 업무 수행 과정에서의 주먹구구식 운영 방식을 개선해야 함. - 효율적인 보고 시스템 및 표준 업무 프로세스를 구축할 것. 2. Magbot Platform 실행 - 지난주 논의된 Magbot Platform 계획을 본격적으로 실행 단계로 전환. 3. 임직원 평가 실시 예정 - 임직원 간 상호 평가를 실시하여 개인 역량 및 업무 수행능력을 평가할 예정. - 개인 평가 결과는 회사 전체 평가 및 인사제도에 반영될 예정임.

## 20205년10월27일
주간회의보고 (2025-10-27)
회의 주요 내용 | 1. 전시회 이후 내부 정비 필요 - 수성대 및 로보월드 등 전시회 일정으로 팀이 다소 어수선했음. - 전시회는 일부 담당자 중심으로 마무리하고, 이제 내부적으로 본업에 집중해야 함. 2. 핵심 개발 방향 명확화 - 현재 가장 중요한 것은 맥봇(Macbot) 플랫폼 완성도 향상. - 품질 개선과 완성도를 높이는 동시에, 제품을 효과적으로 보여주는 표현 방법 도 함께 고민해야 함. 3. 내부 역량 + 외부 협업 병행 필요 - 모든 일을 내부에서 해결하려 하지 말고, 진행이 지연되거나 불가능한 부분은 즉시 외부 협업이나 지원 요청 으로 전환해야 함. - 협업 대상 선정 및 역할 분담을 신속히 결정해야 함. 4.진도 중심의 실행 구조 전환 - 계획만 있고 진도가 없는 상태를 방지해야 함. - 진행 불가능한 일은 보류하지 말고 빠르게 정리할 것. - “될 일은 빠르게, 안 될 일은 빨리 정리” 하는 실행력 강조.
지시사항 | 지시사항 1. 업무 계획 수립 - 각자 맡은 업무별로 구체적인 계획과 일정을 세울 것. - 미진한 부분은 즉시 보완하고, 주간 단위로 진도 점검할 것. 2. 제품 완성도 강화 - 맥봇 플랫폼과 연동되는 제품 품질 향상에 집중. - 완성도뿐 아니라 제품을 시각적으로/기능적으로 잘 표현하는 방법 도 함께 연구할 것. 3. 협업 및 지원체계 구축 - 내부에서 해결이 어려운 부분은 즉시 외부 협업 또는 지원 요청. - 필요한 지원이 무엇인지 명확히 정의하고, 적합한 협업처를 빠르게 선정할 것. 4. 보고 및 피드백 체계 강화 - 업무 진행 상황을 정기적으로 보고하고, 문제가 발생하면 즉시 상위 보고 및 해결 방안 논의. - “진도가 멈춘 상태로 방치되는 일”이 없도록 보고 체계 활성화. 5. 업무 분류 명확화 - 각 업무를 다음 세 가지로 구분 : 할 수 있는 일, 하기 어려운 일, 할 수 없는 일(외부 연계 필요 부분 분류 후, 실행 가능 업무 우선 처리. 6. 전체 목표 달성 - 모든 팀원이 공통 목표(제품 완성도 향상, 플랫폼 안정화)를 공유하고 진도 중심, 결과 중심으로 업무 수행.

## 2025년12월08일
주간회의보고 (2025-12-08)
회의 주요 내용 | 1. 부서별 보고 및 의사소통 - 부서별 의사소통이나 보고에 대한 부분이 미흡한 부분이 있음 - 의견을 주장하는사람, 받아들이는 사람 모두가 힘들지만, 주장하는 사람이 더 잘 표현하는 것이 중요 - 이야기 하는사람이 잘 표현할 것 2. UND 제품 관련 - 우리 강점이 잘 전달되어야 고객에게 와닿을 수 있음 - 고객이 얼마나 편하게 사용할 지 고민이 있어야 함
지시사항 | 1. 부서별 소통 및 보고체계 - 보고자가 내용이 잘 전달되도록 노력할 것 - 보고에 있어 상황이 될 때 하겠다는 것이 아니라, 정확한 날짜 및 방안으로 정해져 있을 것 2. UND 제품 - 고객이 우리 제품의 강점에 대해 와닿게 하기 위해서, 확실한 강점을 가진 제품을 만들 것 - 그러기 위해 제품을 만듦에 있어 고객이 얼마나 편하게 사용할 지 고민하고, 그것이 결과로도 반영될 수 있도록 해야 함

## 2025년12월15일
주간회의보고 (2025-12-15)
회의 주요 내용 | 1. UND 2025-2030 로드맵 공유 - 툴체인지 기반 제품 로드맵 - SW강조 로드맵 2. UND 제품 관련 - 2026년은 HW/mechanic 부분을 잘 제어할 수 있도록 할 것 - 경쟁사 제품에 대한 벤치마킹 - Cost가 높다는 고객들의 지적사항이 있으나, 밸류 포지셔닝을 잡기 위한 조치 - ver 2.0 제품을 만들 때, 혁신적인 무언가 또는 고객들이 원하는 것에 대한 뚜렷한 목표를 가져야 함
지시사항 | 1. UND 2025-2030 로드맵 공유 - 산업 및 회사의 흐름이나 용어를 틈틈이 캐치할 것 2. UND 제품 - 가격경쟁력을 유연하게 조절하기 위해서 설계에서 제조원가를 낮게 만들 수 있을 것 - 경쟁사 제품을 잘 파악할 것 - 경쟁사 제품을 벤치마킹하여 새로운 것을 융복합 시킬것 3. 마케팅+홍보 관련 - 링크드인, 유튜브, 뉴스 등에 노출되고, 자꾸 공유하는 이유는 밸류 포지셔닝을 높이기 위한 행위 중 하나임. 임직원들이 본인이 하는 일에 관련이 있다 생각하고 참여할 것

## 2025년12월22일
주간회의보고 (2025-12-22)
회의 주요 내용 | 1. 개인업무 관련 - 이번주까지 열심히 일하고 올해 한 것들을 돌아보고 마무리할 것 - 내년에 해봤으면 하는것들을 생각할 것 - 경기가 좋지 않은 상황에서 휩쓸리지 않고 중심을 잘 잡고 업무를 진행할 것
지시사항 | 1. 업무에 있어 내년에 본인 혹은 회사가 했으면 하는 것을 제출 - 양식: 워드/한글 파일로 작성하여 대표님 메신저(카카오톡)로 제출

## 2025년12월29일
주간회의보고 (2025-12-29)
회의 주요 내용 | 1. 2025년도 마무리 - 개인이 맡은 일을 얼마나 했고, 어떻게 했는지를 파악하고 피드백 - 성과를 파악하는 과정에서 회사/개인 입장이 달라 부딪치기도 함 2. 2026년도 계획 - Magbot Plateform 외에 자동화사업부도 진행중인데, 26년도에 진행방향을 고민중임 - 상장을 위해 달려가고 있고, 서류나 형식같은 것들을 중요하게 생각하지 않았지만, 회사가 커지는 데에 있어 필요하다면 해야할 것 3. 의사소통 및 업무관련 - 지난주 2025년 정리와 2026년 계획에 대해 이야기했는데, 결과물이 모두 달라서 소통이 쉽지않음을 느꼈음 - 제품을 개발하는 데 있어 고객이 가치를 두고 있는 제품을 만들어야 함. 고객이 실제로 사용하고 있는 제품이고, 어떤 상황에서 사용되는지를 면밀히 분석해야 한다.
지시사항 | 1. KPI, 월간 업무계획 등 목표를 세우고, 그게 잘 달성될 수 있도록 하는 방안에 대해 다시 제출. - 양식: 개인 메신저, E-메일 등

## 2026년 01월02일
주간회의보고 (2026-01-02)
회의 주요 내용 | 1. 내가 무엇을 아는지 모르는지 파악하는 것이 중요 - 파악을 해야 자신이 어떤 업무부터 순차적으로 해야하는 지 파악 가능 2. 각 부서끼리 업무가 필요하면 부서장이 업무 조율 필요 - 필요시 단톡방 개설로 의사소통 3. 유엔디는 IPO(기업 주식공개)가 필요 4. 고객사들이 원하는 제품이면 국내 제품이던 해외 제품이던 고객 니즈에 맞게 준비
지시사항 | 1. KPI, 월간 업무계획 등 목표를 세우고, 세운 목표 잘 달성될 수 있도록노력 2. 신규 단어 및 모르는 단어가 있으면 그냥 흘리지 말고 최소한의 의미를 스터디

## 2026년 01월12일
주간회의보고 (2026-01-02)
회의 주요 내용 | 1. 시장/트렌드 공유 2025년 기준으로 시장 변화가 매우 빠르며, Physical AI가 산업/서비스/B2C 전 영역에서 실제 적용을 목표로 확산 중입니다. ChatGPT, Gemini 등 생성형 AI가 다양하게 등장했으나, “필요/불필요”는 결국 고객 선택으로 결정됩니다. 기존 개발 기술/제품도 Physical AI를 접목해 시대에 맞는 신규 제품으로 재탄생하는 사례가 증가하고 있습니다. 정보의 단순 청취가 아니라 “내 업무/삶에 어떤 도움이 되는지” 스스로 연결해 해석하는 것이 중요합니다. 2. 휴머노이드(미디어) 현황 휴머노이드 분야는 중국 기업 비중이 가장 크며, 그 다음이 한국입니다. 회사는 대외적 영향력을 보유하고 있으며, 이를 성과로 연결하려면 구성원 모두가 준비를 철저히 해야 합니다. 예: 재밌는 아이디어는 많지만, 실제 매출/가치 창출은 각자의 결과로 만들어야 합니다. 3. 2026년 업무 기조(강조 메시지) 우리는 루틴을 반복하는 조직이 아니라, “세상을 변화시키며 살아남는 스타트업”이라는 전제를 공유합니다. 2026년은 더 치열하게 업무해야 하며, 성과(결과)를 만드는 해로 만들어야 합니다. Magbot이 표준이 되고 인정받기 위해 전사적 노력이 필요합니다. 4. 제도/운영 방향 일반 기업처럼 KPI 시스템을 도입/강화할 예정입니다. 성과 기반으로 잘하는 사람에게 더 큰 보상이 돌아가도록 설계합니다. 핵심 과제 및 리스크 5. 해외 매출이 작은 문제를 주요 이슈로 인식하고 해결에 집중 추진합니다. 신규 프로젝트는 각자 역할을 빠르게 판단하고 결과를 빨리 만들어 손실을 줄여야 합니다. 과정(프로세스)과 결과(성과)를 동시에 만들어야 개인 혜택/조직 성장/IPO까지 연결 가능합니다.
지시사항 | 2026년: 결과 중심 실행 체계로 전환합니다. KPI 기반 성과/보상 시스템을 강화합니다. 해외 매출 확대를 위한 전사적 개선 노력을 추진합니다. 신규 프로젝트 발생 시 역할 판단 후 빠른 결과 도출을 최우선으로 합니다.

## 2026년 01월19일
주간회의보고 (2026-01-02)
회의 주요 내용 | 1) 차주 주관회의는 팀즈나 줌 등 다 같이 들을 수 있게 준비 2) KPI 뜻을 잘 이해하고 그 것을 지키려고 노력해야함. 3) 회사가 대외적으로 성장 중 4) 투자를 많이 받아서 진행 중 - 부서별 팀별 KPI 잘 진행해야함 -우리가 중요하게 생각 또는 현장에서 중요하게 생각한 것들을 사업화 하는 게 목표 5) 회사를 지속 가능하게 생존 및 성장할 수 있는게 중요 - 매출, 이익 등 결과로 볼수 있어야함 6) 내가 어떤 것들을 회사에 과정 및 결과를 줄 수 있는지 스스로 노력해야함. - 스타트 업은 우연한 대박을 기다리는 경우가 많다 - 지속되는 대박은 기대하기 힘듬 7_ 회사 매출에 기여하는 인원 비율은 소수다. - 소수에 인원이 회사 매출 80% 이상 기여 8. 그냥 해서는 되는 게 아니라 절실함이 필요.
지시사항 | KPI 기반 성과/보상 시스템을 강화합니다. 임원들은 그룹별로 시스템을 나눠 필요하면 파트별 그룹별 단톡방을 만들어서 진행 개인적인 의견이 있으면 따로 보고.

## 2026년 01월26일
주간회의보고 (2026-01-02)
회의 주요 내용 | 1) 이번 주에 할 일들에 대한 목표를 구체적으로 정해야함. - 목표를 설정하고 데일리로 잘 진행됐는 지, 그 후 주간으로 봤을 때 잘 수행하고 있는지 순차적으로 확인 필요 2) 고객한테 최상품의 제품을 제공하는 것이 궁극적인 목표 3) 생성형 AI가 나오면서 성장 속도가 계속 빨라지고 있음. - Magbot Automatic tool changer, MG가 EOAT로 확대 되고 있다 4) 점점 다크 팩토리로 될 추세 - 급격하게 산업이 바뀌고 있다 5) CES가 점점 미디어에 많이 노출되고 있다. - 많은 사람들이 로봇 AI쪽에 관심을 가지고 있다. - 휴머노이드 로봇이 점점 현실화가 되고 있다. 6) B2G, B2B, B2C로 1인 1로봇 시대로 가고 있다. 7) 유엔디는 공장 생상성을 향상시키고 글로벌 성장이 필요하다. - 개개인의 노력일 필요 8) 현대,기아 자동차는 우리에게 중요 - 1차 벤더로 등록하기 위해 노력해야한다. - 광명 기아 5공장 신설 예정 - 유엔디가 많은 것을 보여줘야함 9) DC 석션 그리퍼 제작 - 누군가가 구매해서 사용하지 않으면 큰 의미가 없다. - 에너지 절감 및 환경 보호 제품으로도 홍보 10) 가치를 인정 받을 수 있게 전세계 트렌드에 부합해야 된다. - 90% 95%는 의미가 없고 100%가 되어야 의미가 있다. - 데이터 트레이닝, 파운데이션 모델 등 신규 용어 모르는 용어들 뜻을 이해하고 알 수 있게 노력
지시사항 | 90%, 95%는 의미가 없다 100%가 되도록 각자 노력 스스로 해야하는 것들 KPI로 표현하고 데일리로 지켜야한다.

## 2026년 02월09일
주간회의보고 (2026-02-09)
회의 주요 내용 | 1. 업무 이해 및 정보 파악 강화 - 국가 R&D 과제 등 회사 전반에서 진행되는 업무에 대해 본인이 직접 담당한 업무뿐 아니라, 담당하지 않은 업무까지도 이해하려는 노력이 필요함. - 각 부서에서 진행 중인 업무 현황을 전체적으로 공유 2. 사전 공유 및 업무 대응 자세 - 업무 진행 중 발생 가능한 변수 및 악조건에 대해 사전에 단체 메신저 등을 통해 공유 필요. - 업무를 여유 있게 처리할 수 있는 상황이 거의 없으므로, 항상 짧은 시간 내 발생할 수 있는 이슈를 대비 3. 재고 활용 및 판매 방안 검토 - Magbot 및 핵심 Core 등 현재 누적되어 있는 자산을 단순 재고로 보지 않고, 판매 가능한 방향으로 활용 방안 검토 필요. - 각 부서가 유기적으로 협업하여 판매로 이어질 수 있는 구조 마련 필요
지시사항 | 1. 회사 제품 관련 홍보물(LinkedIn, YouTube 등) 업로드 시, 적극적으로 ‘좋아요’ 등 반응 참여할 것. 2. 명확히 정해진 업무뿐 아니라, 애매하거나 경계에 있는 업무에 대해서도적극적으로 수행하는 자세 필요. 3. 차주부터 회상회의를 통해 주간회의 진행 예정

## 2026년 02월23일
주간회의보고 (2026-02-23)
회의 주요 내용 | 1. 개인·팀·부서별 To-Do 리스트 작성 및 관리 필요성 강조 - 업무 수행 시 유관 부서 협업이 필수이며, 조직 간 유기적 협업 체계 구축 필요 - 업무 누락 및 일정 지연 방지를 위해 업무 가시화 및 공유 체계 구축 필요 2. 마감기한 ( Due-Date ) 설정 및 관리 필수 3. 부서장 및 직책별 역할에 따라 업무 조율 , 진행 관리, 역할 수행 필요 4. 업무 효율 향상을 위해 갬스고 사이트를 통한 제미나이 pro 앱 사용 할용 권장
지시사항 | 1.전 직원 To-Do 리스트 작성 의무화 2.모든 업무 항목에 마감기한(Due Date) 반드시 명시 3.유관 부서 협조 필요 사항은 사전 공유 및 적극 소통 4.팀장·파트장 등 리더는 업무 조율 및 배분 역할 강화 5.IQC·OQC 등 기본 품질관리 프로세스 철저 준수

## 2026년 03월09일
주간회의보고 (2026-03-09)
회의 주요 내용 | 1. 국내외 전시회 성과 및 시장 동향 - CES 2026 및 AW 2026을 통해 로봇에 대한 대중적 관심과 확산 가능성을 확인함 - 기존 대기업 중심에서 중견·중소기업 및 소상공인까지 로봇 도입 수요가 확대되는 추세임 2. 전사 핵심 전략: 맥봇 플랫폼(Magbot Platform) 고도화 - 회사의 핵심 가치인 '맥봇 플랫폼(Magbot Platform)'을 기반으로 산업 및 서비스 현장 공략 - QCD(품질, 가격, 납기) 중 고객 산업의 눈높이의 맞추는 품질(Quality)을 최우선 디폴트 값으로 설정하여 고객 신뢰 확보 - 경쟁력 있는 가격 구조(Cost) 구축을 통해 국내를 넘어 글로벌 시장 진출 가속화 3. 생성형 AI 활용 및 개인 역량 강화 - 생성형 AI 툴을 실무에 적극 활용하여 업무 효율성 극대화 권고 - 단순 반복 업무는 AI에 맡기고, 인간만이 할 수 있는 창의적이고 고도화된 업무에 집중하여 도태되지 않도록 노력 당부 4. 국내외 네트워크 확장 계획 - 창원, 군포 등 국내 주요 도시 지사 설립 추진 - 중국(북경 또는 심천) 사무소 개설 및 독일, 미국 시장 진출을 위한 글로벌 사이트 구축 준비 중
지시사항 | 1. 철저한 품질 관리 및 테스트 수행 - 설계부터 조립까지 완성도를 높여 고객 만족 및 수평적 확산 유도 2. 부서 간 유기적 협력 - 출장 인원에 대한 배려 및 부서 간 피드백 공유를 통해 유기적인 도움 체계 구축 3. 사내 기본 예절 및 보안 의식 강화 - 외부 손님 방문 시 밝게 인사하고, 낯선 인원 방문 시 방문 목적 확인 등 기본적인 에티켓과 보안 철저 4. 신규 입사자 적응 지원 - 새로 합류한 인원이 조직에 잘 융화될 수 있도록 기존 직원들의 적극적인 도움과 협력 당부

## 2026년 03월16일
주간회의보고 (2026-03-16)
회의 주요 내용 | 1. 지역별 거점 운영 및 실증 센터 구축 계획 - 구미 사업장: 로봇 시스템(맥봇 등)의 생산 및 메인 데모 센터 역할 수행 (고객 방문 시 실제 구동 확인 가능하도록 상시 준비) - 대구 본사: 로봇 산업 실증 센터 선정에 따른 공간 개조 (1층: 병원 실증, 3층: 관공서 3~5월 중 시뮬레이터 구축, 올해 안 완공 목표) - 특화 사업: 7층 드론 스테이션 구축 및 4족 보행 로봇을 연계한 물류 배송 시스템(경북대 병원, 수성구청 등 연계) 사업화 추진 2. 사업화 마인드 및 양산성 확보 - 단순 연구가 아닌 '돈을 주고 살 만한 가치'가 있는 제품 개발 강조 (고객의 페이 포인트 해결 위주) - 현장 디플로이 시 발생하는 문제를 최소화 및 양산성을 높이기 위한 성능 확보(QCD 기반) 필수 3. 영업 채널 및 파트너십 강화 - 글로벌 판매를 위한 RBKS 등 채널 활용 및 주요 로봇사(레인보우, 두산, 한화 등) 파트너십 인증 획득 추진 (브랜드 신뢰도 확보 목적) 4. 인사 제도 및 성과 보상 체계 - 기본 연봉 외 인센티브 체제로의 전환을 통한 경쟁력 확보 및 노력에 대한 차등 보상 실시
지시사항 | 1. 주간회의 참석 원칙 준수 - 출장 등 불가피한 상황을 제외하고는 화상 또는 대면으로 전원 참석 (화면 및 소리 On 상태 유지 권고) 2. 능동적인 업무 공유 및 소통 - 데일리 보고 외에도 개인의 성과나 진행 상황을 대표에게 적극적으로 어필 (24시간 개인 톡 소통) 3. 분기별 목표 관리 - 1분기(1~3월) 마감 2주 전인 만큼 미흡한 목표 점검 및 2분기 계획 수립 (프로 의식을 바탕으로 기한 내 업무 완수) 4. 철저한 품질(Quality) 관리 - 고객 신뢰의 기본인 품질이 확보되지 않은 제품은 판매할 수 없음을 명심하고 설계/테스트 단계부터 고민할 것

## 2026년 03월23일
주간회의보고 (2026-03-23)
회의 주요 내용 | 1. 로봇 기술 고도화 및 사업 방향 1) 휴머노이드 로봇 개발 - 리얼맨 로보틱스와 협업하여 맥봇 휴머노이드 로봇으로 확장 2) 피지컬 AI(Physical AI) 중심 - 소프트웨어의 중요성이 커지고 있으나, 우리 회사는 물리적 세계에 직접 적용되는 로보틱스 기술을 핵심 경쟁력으로 삼음 2. 조직 소통 및 보고 체계 강화 1) 적극적인 정보 공유 - 카톡방 등 사내 채널을 통한 데일리 보고 및 업무 공유 활성화 강조 (안 올리는 것이 문제임을 지적) 2) 출장 및 비용 관리 - 재무/회계적 투명성과 중복 업무 방지를 위해 최소한의 출장 전후 보고 필요 → 자율적인 보고가 원활하지 않을 경우, 강제적인 고정 양식 및 승인 시스템을 도입하여 운영할 수밖에 없음 3. 인프라 및 인력 현황 1) 구미 사업장의 가치 - 삼성, LG, 현대 등 대기업들의 뿌리가 있는 구미의 우수한 인프라를 활용하여 성장할 수 있음 2) 신규 인력 채용 - 지속적인 면접과 고용을 통해 1분기 내 인원 확충 계획 (본사 및 경주 외동 등)
지시사항 | 1. 설계 단계의 품질(QCD) 확보 - 초기 설계부터 품질을 최우선으로 고려할 수 있도록 노력 당부 2. 사내 자산 및 데모 장비 관리 - 수천만 원 상당의 고가 로봇 장비들이 방치되지 않도록 철저히 관리하고, 방문객 대응을 위한 데모 상시 준비 3. 업무 마감 기한(Deadline) 준수 - 각자 맡은 역할에서 명확한 데드라인을 정하고 성과를 낼 수 있도록 집중

## 2026년 04월27일
주간회의보고 (2026-04-27)
회의 주요 내용 | 1. 독일 하노버 전시회 출장 결과 및 시장 반응 - 하노버 현지 인프라가 열악한 환경 속에서도 가치 있는 결과물을 만들어낸 구성원들의 노력을 인지 - 시스템, 로보틱스, 피지컬 AI 분야 등 각종 유명 기업(지멘스 등)들이 방문하였으며, 새로운 고객 및 파트너들이 관심을 보이며 미팅 및 세미나가 활발히 진행됨 - 단발성 교류에 그치지 않고 지속적인 관계로 발전시켜 실질적인 매출로 연결되도록 후속 관리가 중요함 2. 내부 역량 진단 및 시장 진입 전략 - 제품의 독창성은 보유하고 있으나 매출로 이어지기에는 여전히 부족한 상황 - B2B에 앞서 B2G 영역의 선제적 공략이 필요하며, Lab·학교 등 연구·교육 기관에서 먼저 인정을 받아야 함 - 자체 평가가 아닌 외부 제3자 검증을 통해 회사 및 제품의 가치가 객관적으로 증명되어야 함 3. 제품 구조 재점검 및 상용화 수준 제고 - 기존 제품 구조를 원점에서 다시 돌아보고 충분한 고민을 통해 발전시켜야 함 - 산업용 시장 진입 이전 단계인 일반 시장(G마켓 등)에서부터 인정받을 수 있는 수준까지 완성도를 끌어올릴 필요가 있음 - 사내 자체 제작 단계에 머무르지 않고, 타사가 직접 찾아와 구매할 정도의 상용화 수준 달성이 목표 4. 생성형 AI 시대의 기술 융복합 대응 - 빠르게 발전하는 생성형 AI 기술을 자사 로봇 제품에 융복합하여 적용하는 작업이 향후 요구됨
지시사항 | 1. B2G 중심의 우선 시장 진입 전략 추진 - Lab, 학교 등 연구·교육 기관에서 제품 가치를 우선 인정받을 수 있도록 협력·납품 전략을 구체화할 것 - 외부 제3자 검증을 통해 회사 제품의 객관적 가치 입증 활동을 적극 전개할 것 2. 제품 구조 재정비 및 상용화 수준 강화 - 기존 제품 구조를 원점에서 재검토하고, 산업용 시장 이전 단계에서부터 시장의 인정을 받을 수 있는 완성도를 확보할 것 - 사내 제작에 머무르지 않고, 타사가 자발적으로 구매할 만한 상용화 수준에 도달할 수 있도록 제품 개발 및 양산 전략을 정비할 것